## Лист1
Приложение №
Утверждаю:
Главный инженер
ОАО "Дагэнергосеть"
_____________ Ханапиев М.Г.
"___" __________2014г.
Годовой план-график
ремонтов оборудования подстанций 35-110кВ ПУ ЭС (хозспособ)
на 2015 год
№ | Высшее напр. (кВ) | Тип обору- | Кол.-во | Вид ремонта | Срок службы | Планируемое |  | Сметная | Исполнитель | отметка об исполнении
| Наименование ПС,вид | дования |  | (капитальный, | от последн. | время ремонта |  | стоимость
п/п | оборудовиния, диспетч. | и количество, | шт | средний, | ремонта | Начало | Окончание | ремонта
| наименов. |  |  | текущий) | (год) | (дата) | (дата) | тыс. руб.
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
ЗЭС
Капитальный ремонт
1 | ПС110 кВ Кизляр-2 |  |  |  |  | июль | сентябрь | 4485.23 | СПС
| В-110 кВ Т-1, Т-2 | МКП-110 | 3 | кап.рем. | 6 | июль | июль |  |  | вып
| В-110 Л-114 (н),140 (в),146 (в), 147 (в), ШОВ (н) | МКП-110 | 5 | кап.рем. | 6 | август | август |  |  | В-140, 146,147
| В-110 кВ Л-165, ШСВ | МКП-110 | 2 | кап.рем. | 6 | сентябрь | сентябрь |  |  | не вып
| Р-110кВ- Т-1,Т-2., Л-147 | РНДЗ-110 | 12 | средний, | 6 | июль | июль |  |  | вып
| Р-110 Л-114,140,146,ШОВ | РНДЗ-110, SONK-12 | 17 | средний, | 6 | август | август |  |  | 140 , 146 вып
| Р-110кВ Л-165, ШСВ,ТН-1,2 | РНДЗ-110 | 8 | средний, | 6 | сентябрь | сентябрь |  |  | Р-ТН-1,
| В-35 кВ Л-2,6,23,Т-1,2. | ВТД-35 | 5 | кап.рем. | 6 | июль | июль |  |  | вып
| В-35 кВ Л-24, СВ-35 | С-35 | 2 | кап.рем. | 6 | июль | июль |  |  | вып
| Р-35 В-2,6,23, ТН-1, Т-1 | РНДЗ-35 | 9 | средний, | 6 | сентябрь | сентябрь |  |  | вып
| Р-35 кВ Л-24, СВ-35, ТН-2,Т-2 | РНДЗ-35 | 7 | 4: средний,; 6: сентябрь; 7: сентябрь | вып
| В-10 Т-1,Т-2, Ф№ 1-11,СВ-10, БСК-1,2 | ВМП-10 | 15 | кап.рем. | 6 | июль | июль |  |  | вып
| Р-10 кВ ТСН-1,2 | РЛНД -10 | 2 | средний | 6 | сентябрь | сентябрь |  |  | вып
| Ячейки КРУ-10 | К-26 | 24 | 5: 6; 6: сентябрь; 7: сентябрь | вып
| Прочее |  |  | 5: 6; 6: сентябрь; 7: сентябрь
2 | ПС 110 кВ Арсланбек |  |  | 6: июль; 7: июль; 9: СПС ПУ ЗЭС
| В- 110 Т-1 | ММО-110 | 1 | капитальный | 6 | 07.07. | 11.07.
| Р-110кВ- Т-1 | SONK-110 | 1 | капитальный | 6 | 14.07. | 16.07.
| В-10 Т-1, Ф№1,2,3,4,5,6,7 | ВМПП-10, ВК-10 | 8 | капитальный | 6 | 16.07. | 29.07.
| Ячейки КРУ-10 | К-37, К-47 | 11 | капитальный | 6 | 16.07. | 29.07.
| Прочее |  |  | 5: 6; 6: 16.07.; 7: 29.07.
2 | ПС 35 кВ Привольная |  |  | 8: 854.5; 9: СПС | вып
| В-35 Л-11,17,СВ | ВТ-35 | 3 | кап.рем. | 6 | июнь | июнь
| Р-35 Л-11,17,СВ | РНДЗ-35 | 9 | средний, | 6 | июнь | июнь
| В-10 Т-1,Т-2,СВ, Ф№ 1-6 | ВМГ-10 | 6 | кап.рем. | 6 | июнь | июнь
| ШР-10, ЛР-10, В-10 Т-1,СВ, Ф№ 1-6,ТН-1, ТСН-1 | РВЗ-10 | 18 | средний, | 6 | июнь | июнь
| КРУ -10 кВ | КРН-III | 14 | кап.рем. | 6 | июнь | июнь
| Прочее |  |  | кап.рем. | 6 | июнь | июнь
3 | ПС 35 кВ Огузер |  |  | 8: 700.62; 9: СПС | вып
| В- 35 Т-1, Л-20 | ВТ-35 | 2 | кап.рем. | 6 | май | май
| Р- 35кВ Л-19,20,Т-1 | РНДЗ-35 | 5 | кап.рем. | 6 | май | май
| В-10 Т-1, Ф№1-5 | ВК-10 | 6 | кап.рем. | 6 | май | май
| КРУ-10 | КРН-2,К-104 | 9 | кап.рем. | 6 | май | май
| Р-10, В-10 Т-1,,Ф1-6,ТН-1, ТСН-1, | К-47 | 14 | кап.рем. | 6 | май | май
| Прочее |  |  | кап.рем. | 6 | май | май
4 | 35кВ Хуцеевка |  |  | 8: 448.01; 9: СПС | вып
| В- 35 Т-1 | ВТ-35 | 1 | кап.рем. | 6 | апрель | апрель
| Р- 35кВ- Т-1 | РНДЗ-2-35 | 1 | кап.рем. | 6 | апрель | апрель
| В-10 Т-1, Ф№ 1-4 | ВМП-10 | 5 | кап.рем. | 6 | апрель | апрель
| ШР-10, ЛР-10, В-10 Т1, Ф 1,2,3,4,5,6 ТН,ТСН | РВ-10 | 16 | кап.рем. | 6 | апрель | апрель
| Р-10, В-10 Т-1,,Ф1-4,ТН-1, ТСН-1, | РВЗ-10 | 12 | кап.рем. | 6 | апрель | апрель
| Ячейки КРУ-10 | К-ХIII-10 | 7 | кап.рем. | 6 | апрель | апрель
| Прочее |  |  | кап.рем. | 6 | апрель | апрель
| ВСЕГО |  |  | 4: кап.рем.; 8: 6488.36
Текущий ремонт
1 | ПС-110 кВ Кизляр -1 |  |  | 8: 0; 9: СПС ПУ ЗЭС
| ОД-110 Т-1,Т-2 | ОД-110 | 2 | текущий | 3 | 13.05. | 17.05.
| В-110 Л-109,146,148,ШОВ | ММО-110 | 4 | текущий | 3 | 20.05. | 28.06.
| Р-110кВ- Л-109,146 Т-1,2 | РНДЗ-110 | 9 | текущий | 3 | 20.05. | 28.06.
| Р-110кВ-148,ШОВ, ТН-1,2 | SONK -12-110 | 7 | текущий | 3 | 20.05. | 28.06.
| В-35 Т-2,СВ,Л-1 | СВ-35 | 3 | текущий | 3 | 08.04. | 12.04.
| В-35 -Л-2,15,Т-1 | ВТ-35 | 3 | текущий | 3 | 15.04. | 19.04.
| В-35 -Л-3,5,55 | ВМК-35 | 3 | текущий | 3 | 22.04. | 26.04.
| Р-35кВ-В-2,3,5,15,55,Т-1,2,СВ,ТН | РЛНДЗ -35 | 20 | текущий | 3 | 08.04. | 26.04.
| В-10кВ- ф8,9,10,11 | ВМПЗ-10 | 4 | текущий | 3 | 03.06. | 07.06.
| В-10кВ- Т-1,2, СВ ф 1,7,12 | ВКЭМ-10 | 9 | текущий | 3 | 10.06. | 14.06.
| В-10кВ- ф 2,5,13,4,6 | ВВЭ-10 | 5 | текущий | 3 | 17.06. | 21.06.
| Р-10 кВ ТСН-1,2 | РЛНД -10 | 2 | текущий | 3 | 13.05. | 17.05.
| ТН-110 -1,2 СШ. | НКФ-110 | 2 | текущий | 3 | 20.05. | 28.06.
| ТТ-110 Л-109,146,148,ШОВ-110 | ТФНД-110 | 12 | текущий | 3 | 20.05. | 28.06.
| ТТ- 35 кВ Л-1,3,5,55 | ТФНД-35 | 8 | текущий | 3 | 08.04. | 26.04.
| ТН- 35 -1,2 СШ. | ЗНОМ-35 | 2 | текущий | 3 | 08.04. | 26.04.
| В-10 Т-1,Т-2, Ф№1,2,3,4,5 | ВВЭ, ВКЭМ | 15 | 4: текущий; 5: 1
| ТСН -1,2 | ТМ-100 | 2 | текущий | 3 | 13.05. | 17.05.
| ТН-10 -1,2 секц. | НАМИ-10 | 2 | текущий | 3 | 17.06. | 21.06.
| Тр-тор Т-1, Т-2 | ТМТН-16000 | 1 | текущий | 3 | 13.05. | 17.05.
| РВС | РВС-110/35/10 | 7 | текущий | 3 | 13.05. | 17.05.
| Аккумулят.Батарея | СК-8 | 1 | текущий | 3 | 08.04. | 12.04.
| ВЧЗ,КС -110 | СМР,ВЗ | 4 | текущий | 3 | 20.05. | 28.06.
| ВЧЗ,КС -35 | СМР,ВЗ | 4 | текущий | 3 | 08.04. | 26.04.
| Реактор | ЗРОМ-35 | 1 | текущий | 3 | 13.05. | 17.05.
| Прочее |  | 5 | 4: текущий; 5: 3
1 | ПС 110 кВ Кизляр -2 |  |  | 8: 0; 9: СПС ПУ ЗЭС
| В-110 Т-1,Т-2,147 | МКП-110 | 3 | текущий | 3 | 05.06. | 27.06.
| В-110 Л-114,140,146,ОВ | МКП-110 | 4 | текущий | 3 | 02.07. | 27.08.
| В-110 Л-165,ШСВ | МКП-110 | 2 | текущий | 3 | 03.08. | 27.08.
| Р-110кВ- Л-147,ОВ,Т-1,2 | РЛНДЗ -110 | 20 | текущий | 3 | 05.06. | 27.06.
| Р-110кВ- Л-114,140,146,165,ШСВ | РЛНДЗ -110 | 23 | текущий | 3 | 03.08. | 27.08.
| В-35 -Л-2,6,23,24,СВ, Т-1,2 | С-35,ВТ-35 | 7 | текущий | 3 | 03.09. | 30.09.
| Р-35кВ-В-2,6,23,24,СВ,БСК-1,2; Т-1,2 | РЛНДЗ -35 | 18 | текущий | 3 | 03.09. | 30.09.
| КРУ-10 кВ К- ХХVI | К-26 | 24 | текущий | 3 | 03.09. | 30.09.
| Реактор | ЗРОМ-35 | 1 | текущий | 3 | 06.07. | 30.07.
| БСК-10 1-2секц | КСК | 2 | текущий | 1 | 06.07. | 30.07.
| ТН-110кВ | НКФ-110 | 2 | текущий | 3 | 04.08. | 28.08.
| ТТ-35кВ | ТФНД- 35 | 12 | текущий | 3 | 07.09. | 25.09.
| ТН-35 -1,2 секц | ЗНОМ-35 | 2 | текущий | 3 | 07.09. | 25.09.
| ТСН -1,2 | ТМ- 250 | 2 | текущий | 3 | 07.09. | 25.09.
| ТН-10 -1,2 секц. | НАМИ-10 | 2 | текущий | 3 | 07.09. | 25.09.
| Тр-тор Т-1,Т-2 | ТМТН-16000 | 2 | текущий | 3 | 04.07. | 29.07.
| В-10кВ- Т-1,2, ф1-11,БСК-1,2 | ВМП-10 | 15 | текущий | 3 | 03.09. | 30.09.
| Р-10 кВ ТСН-1,2 | РЛНД -10 | 2 | текущий | 3 | 03.09. | 30.09.
| РВС | РВС-110/35/10 | 6 | текущий | 1 | 04.07. | 29.07.
| ВЧЗ,КС -110 | ВЗ-600,СМР66√3 | 9 | текущий | 3 | 04.08. | 28.08.
| ВЧЗ,КС -35 | ВЗ-200,СМР35√3 | 4 | текущий | 3 | 07.09. | 25.09.
| Аккумулят.Батарея | СК-8 | 1 | текущий | 1 | 06.07. | 30.07.
| Прочее |  | 5 | текущий | 3 | 06.07. | 30.07.
2 | ПС 110 кВ Тарумовка |  |  | 8: 0; 9: СПС ПУ ЗЭС
| В-110кВ Л-114,131,ШОВ | МКП-110 | 3 | 4: текущий; 5: 2
| В-110 Т-1,2,Л-127 | ММО-110 | 3 | 4: текущий; 5: 2
| ТН-110кВ -1,2 СШ. Л-114 | НКФ-110 | 8 | текущий | 3 | 05.08. | 30.08.
| ТТ-110 кВ Т-1,2,ШСВ | ТФНД-110 | 9 | текущий | 3 | 02.07. | 26.07.
| Р-110 кВ Л-114,127,131,Т-1,2,ШСВ,ТН | РДНЗ-2-110 | 22 | 4: текущий; 5: 3
| В-35 кВ Т-1,2,СВ,Л-11 | С,ВТ-35 |  | 4: текущий; 5: 3
| Р-35 кВ Т-1,2,СВ,Л-11,ТН | РДНЗ-2-35 |  | 4: текущий; 5: 3
| ТН-35 -1,2 секц | ЗНОМ-35 | 6 | текущий | 3 | 09.09. | 27.09.
| Тр-тор Т-1,Т-2 | ТМТН-6300 | 2 | текущий | 3 | 09.09. | 27.09.
| ТСН -1,2 | ТМ-250 | 2 | текущий | 3 | 09.09. | 27.09.
| ТН-10 -1,2 секц. | НАМИ-10 | 3 | текущий | 3 | 09.09. | 27.09.
| В-10кВ №1-13,Т1/Т2,СВ | ВМП-10 | 15 | текущий | 3 | 09.09. | 27.09.
| Аккумулят.Батарея | СК-8,СН-286 | 2 | текущий | 3 | 09.09. | 27.09.
| РВС | РВС-110/35/10 | 10 | текущий | 3 | 27.04. | 28.04.
| ВЧЗ,КС |  | 6 | 5: 3; 6: 09.09.; 7: 27.09.
Прочие
1 | ПС 110 кВ Кочубей |  |  | 6: август; 7: сентябрь; 9: СПС ПУ ЗЭС
| ОД,КЗ-110 Т-1 | ОД,КЗ-110М | 2 | 4: текущий; 5: 2
| В-110 кВ Л-88,131,141,88,ШОВ-110 | ММО-110 | 5 | 4: текущий; 5: 2
| Р-110 кВ Л-165,141,131,88,Т-1,2,ШСВ,ТН | РДНЗ-110 | 22 | 4: текущий; 5: 2
| В-35 кВ Л-13,16,22,СВ, Т-1,2.БСК-1,2 | С-35, ВТД-35 | 8 | 4: текущий; 5: 3
| Р-35 кВ Л-13,16,22,СВ, Т-1,2. ТН-1,2 | SOHK-12 | 18 | 4: текущий; 5: 3
| ТН-110 | НКФ-110 | 2 | текущий | 3 | 04.08. | 29.08.
| ТТ -110 | ТФНД -110 | 7 | текущий | 3 | 04.08. | 29.08.
| ТН-35 | ЗНОМ-35 | 2 | текущий | 3 | 04.09. | 30.09.
| КРУ-10 кВ | К-59 | 21 | текущий | 3 | 04.09. | 30.09.
| В-10кВ ф-1-10,Т-1,2,СВ | ВМП-10, ВЧБ | 15 | текущий | 1 | 04.09. | 30.09.
| ТН -10 | НАМИ-10 | 2 | текущий | 3 | 04.09. | 30.09.
| ТСН-1,2 | ТМ-100 | 2 | текущий | 3 | 04.09. | 30.09.
| Тр-тор №1,2 | ТМ-6300 | 2 | текущий | 3 | 04.08. | 29.08.
| ВЧЗ,КС | ВЗ-600,СМР66√3 | 3 | текущий | 3 | 04.08. | 29.08.
| РВС | РВС-110/35/10 | 6 | текущий | 3 | 04.09. | 30.09.
| Аккумулят.Батарея | Варта | 1 | текущий | 3 | 04.09. | 30.09.
| БСК-10 1,2секц | КЭК | 2 | текущий | 3 | 04.09. | 30.09.
Прочее
2 | ПС 110 кВ Т-Мектеб |  |  | 6: июль; 7: август; 9: СПС ПУ ЗЭС
| ОД,КЗ-110 Т-1 | ОД,КЗ-110М | 2 | текущий | 3 | 03.07. | 04.07.
| В-110 Т-1 | ВМТ-110 | 1 | текущий | 3 | 07.07. | 11.07.
| ТН-110 | НКФ-110 | 1 | текущий | 3 | 07.07. | 31.07.
| ТТ-110 | ТФНД-110 | 1 | текущий | 3 | 07.07. | 31.07.
| Р-110 Т1/Т2 | РДНЗ-110 | 4 | текущий | 3 | 07.07. | 11.07.
| В-35 кВ Т1/Т2,СВ-35,Л-9,10,12,25,26 | С,ВТ-35 | 7 | текущий | 3 | 04.08. | 29.08.
| Р-35 Т1/Т2,СВ-35,Л-9,10,12,25,26, ТН | РДНЗ-2-35 | 16 | текущий | 3 | 04.08. | 29.08.
| ТН-35 1/2секц | ЗНОМ-35 | 2 | текущий | 3 | 04.08. | 29.08.
| ТТ-35 | ТФНД- 35 | 2 | текущий | 3 | 04.08. | 29.08.
| КРУ -10 кВ | К-59 | 8 | текущий | 3 | 04.08. | 29.08.
| Тр-тор №1,2 | ТМ-6300 | 2 | текущий | 3 | 07.07. | 31.07.
| В-10кВ ф№1-6,Т-1/Т-2 | ВК-10 | 8 | текущий | 3 | 04.08. | 29.08.
| Р-10 | РЛНД-10 | 1 | текущий | 3 | 04.08. | 29.08.
| ТСН -1,2 | ТМ- 63 | 2 | текущий | 3 | 04.08. | 29.08.
| ТН-10 | НАМИ-10 | 1 | текущий | 3 | 04.08. | 29.08.
| РВС | РВС-110/35/10 | 6 | текущий | 3 | 04.08. | 29.08.
| ВЧС,КС |  | 5 | текущий | 3 | 07.07. | 31.07.
2 | ПС110 кВ Александрия |  |  | 8: 0; 9: СПС ПУ ЗЭС
| ОД,КЗ-110 Т-1,Т-2 | ОД,КЗ-110М | 4 | текущий | 3 | 01.06. | 26.06..
| Р -110 кВ Т-1,Т2 | РДНЗ-2-110 | 2 | текущий | 3 | 01.06. | 26.06..
| ТТ -110 | ТФНД -110 | 6 | текущий | 3 | 01.06. | 26.06..
| В-35 кВ Л-4,8,21,СВ, Т-1,2 | ВТ-35, С-35 | 6 | текущий | 3 | 01.06. | 26.06..
| Р-35 В-4,8,21,СВ,Т-1,2; ТН-1,2 | РНДЗ-2-35 | 14 | текущий | 3 | 01.06. | 26.06..
| Тр-тор Т-1,Т2 | ТМТН-6300 | 2 | текущий | 3 | 01.06. | 26.06..
| ТН-35 кВ 1,2 с.ш | ЗНОМ-35 | 2 | текущий | 3 | 01.06. | 26.06..
| КРУ -10 кВ | К-2 | 15 | текущий | 3 | 01.06. | 26.06..
| В-10кВ ф№1-6,Т-1/Т-2 | ВМП-10 | 9 | текущий | 3 | 01.06. | 26.06..
| ТСН -1,2 | ТМ- 63 | 2 | текущий | 3 | 01.06. | 26.06..
| ТН-10 1,2 секц | НАМИ-10 | 2 | текущий | 3 | 01.06. | 26.06..
| РВС | РВС-110/35/10 | 6 | текущий | 1 | 01.06. | 26.06..
| ВЧЗ,КС | ВЗ-600,СМР66√3 | 4 | текущий | 3 | 01.06. | 26.06..
| Р-10 Т-1,Т-2 | РЛНД-10 | 2 | текущий | 3 | 01.06. | 26.06..
| Прочее |  | 6 | 4: текущий; 6: 01.06.; 7: 26.06..
3 | ПС 110 кВ Арсланбек |  |  | 6: июль; 7: июль; 9: СПС ПУ ЗЭС
| В-110 Т-1 | ВМТ-110 | 1 | 4: текущий; 5: 1
| Р-110 | РДНЗ-2-110 | 1 | 4: текущий; 5: 1
| ТТ -110 | ТФНД -110 | 1 | текущий | 3 | 14.07. | 31.07.
| Тр-тор Т-1 | ТМН-2500 | 1 | текущий | 3 | 14.07. | 31.07.
| КРУ -10 кВ | К-37,47 | 12 | текущий | 3 | 14.07. | 31.07.
| В-10кВ ф№1-7,Т-1 | ВК-10 | 8 | текущий | 3 | 14.07. | 31.07.
| ТСН | ТМ- 63 | 1 | текущий | 3 | 14.07. | 31.07.
| ТН-10 | НАМИ-10 | 1 | текущий | 3 | 14.07. | 31.07.
| РВС | РВС-110/10 | 3 | текущий | 3 | 14.07. | 31.07.
| ВЧЗ,КС |  | 2 | текущий | 3 | 14.07. | 31.07.
| Прочее |  | 4 | текущий | 3 | 14.07. | 31.07.
3 | ПС 110/10 Джигильта |  |  | 8: 0; 9: СПС ПУ ЗЭС
| В-110 Т-1 | ВМТ-110 | 1 | 4: текущий; 5: 3
| ОД,КЗ-110 | ОД,КЗ-110М | 2 | 4: текущий; 5: 3
| Тр-тор Т-1 | ТМН-2500 | 1 | 4: текущий; 5: 3
| Р -110 кВ Т-1 | SOHK-12 | 1 | 4: текущий; 5: 3
| ТТ -110 | ТФНД -110 | 3 | 4: текущий; 5: 3
| КРУ -10 кВ | К-59 | 7 | 4: текущий; 5: 3
| В-10кВ ф№1-7,Т-1 | ВК-10 | 5 | 4: текущий; 5: 3
| Р-10 | РЛНД-10 | 1 | 4: текущий; 5: 3
| ТСН | ТМ- 25 | 1 | 4: текущий; 5: 3
| ТН-10 | НАМИ-10 | 1 | 4: текущий; 5: 3
| РВС | РВС-110/10 | 3 | 4: текущий; 5: 3
| ВЧС,КС | СМР,ВЗ | 1 | 4: текущий; 5: 3
| Прочее |  | 4 | 4: текущий; 5: 3
4 | ПС 110 кВ Калиновка |  |  | 6: май; 7: май; 9: СПС ПУ ЗЭС
| В-110 Т-1 | ММО-110/1250 |  | текущий | 3 | 05.05. | 16.05.
| Тр-тор Т-1 | ТМН-2500 | 1 | текущий | 3 | 05.05. | 16.05.
| Р -110 кВ Т-1 | РДНЗ-2-110 | 1 | текущий | 3 | 05.05. | 16.05.
| ТТ -110 | ТФНД -110 | 1 | текущий | 3 | 05.05. | 16.05.
| КРУ -10 кВ |  | 11 | текущий | 3 | 05.05. | 16.05.
| В-10кВ ф№1-8,Т-1 | ВК-10 | 9 | текущий | 3 | 05.05. | 16.05.
| ТСН | ТМ- 25 | 1 | текущий | 3 | 05.05. | 16.05.
| ТН-10 | НАМИ-10 | 1 | текущий | 3 | 05.05. | 16.05.
| РВС | РВС-110/10 | 3 | текущий | 3 | 05.05. | 16.05.
| ВЧЗ,КС |  | 2 | текущий | 3 | 05.05. | 16.05.
| Прочее |  | 4 | текущий | 3 | 05.05. | 16.05.
4 | ПС 110 кВ Таловка |  |  | 8: 0; 9: СПС ПУ ЗЭС
| В-110 Т-1 | ММО-110/1250 | 1 | 4: текущий; 5: 1
| ТТ -110 | ТФНД -110 | 3 | текущий | 3 | 12.08. | 16.08.
| Р-110 | SOHK-12-110 | 1 | текущий | 3 | 12.08. | 16.08.
| Тр-тор Т-1 | ТМН-2500 | 1 | текущий | 3 | 12.08. | 16.08.
| КРУ -10 кВ | К-47 | 10 | 4: текущий; 5: 3
| В-10кВ ф№1-8,Т-1 | ВК-10 | 8 | 4: текущий; 5: 3
| ТСН | ТМ- 40 | 1 | текущий | 3 | 12.08. | 16.08.
| ТН-10 | НАМИ-10 | 1 | текущий | 3 | 19.08. | 23.08.
| РВС | РВС-110/10 | 2 | текущий | 3 | 19.08. | 23.08.
| ВЧЗ,КС |  | 2 | 4: текущий; 6: 19.08.; 7: 23.08.
| Прочее |  | 2 | текущий | 3 | 19.08. | 23.08.
3 | ПС 110 кВ Коминтерн |  |  | 8: 0; 9: СПС ПУ ЗЭС
| В-110 Т-1 | ММО-110 | 1 | текущий | 3 | 14.09. | 24.09.
| Тр-тор Т-1 | ТМН-2500 | 1 | текущий | 3 | 14.09. | 24.09.
| Р -110 кВ Т-1 | РДНЗ-2-110 | 1 | текущий | 3 | 14.09. | 24.09.
| ТТ -110 | ТФНД -110 | 3 | текущий | 3 | 14.09. | 24.09.
| КРУ -10 кВ | К-37 | 8 | текущий | 3 | 14.09. | 24.09.
| В-10кВ ф№1-5,Т-1 | ВМПП-10 | 6 | текущий | 3 | 14.09. | 24.09.
| ТСН | ТМ- 25 | 1 | текущий | 3 | 14.09. | 24.09.
| ТН-10 | НАМИ-10 | 1 | текущий | 3 | 14.09. | 24.09.
| РВС | РВС-110/10 | 2 | текущий | 3 | 14.09. | 24.09.
| ВЧЗ, КС | ВЗ-600,СМР66√3 | 2 | текущий | 3 | 14.09. | 24.09.
| Прочее |  | 3 | текущий | 3 | 14.09. | 24.09.
5 | ПС 35 кВ Б-Арешевка |  |  | 8: 0; 9: СПС ПУ ЗЭС
| Тр-тор Т-1,Т-2 | ТМ-2500 | 2 | текущий | 3 | 03.06. | 28.06.
| В-35 Л-6,20,27,32,СВ,Т-1,2 | ВТ-35 | 7 | 4: текущий; 5: 3
| Р-35 Л-6,20,27,32,СВ,Т-1,2 | РДНЗ-35 | 13 | 4: текущий; 5: 3
| ТСН -1,2 | ТМ-63 | 2 | текущий | 3 | 03.06. | 28.06.
| ТН-10 | НАМИ-10 | 2 | текущий | 3 | 03.06. | 28.06.
| КРУ -10 кВ | КРН-III | 15 | текущий | 3 | 03.06. | 28.06.
| В-10кВ№1-7,Т-1/Т-2,СВ | ВМГ | 9 | текущий | 3 | 03.06. | 28.06.
| Р-10 | РЛНД-10 | 1 | текущий | 3 | 03.06. | 28.06.
| РВС | РВС-35/10 | 6 | текущий | 3 | 03.06. | 28.06.
| ВЧС,КС | СМР,ВЗ | 4 | текущий | 6 | 03.06. | 28.06.
| Прочее |  | 5 | текущий | 3 | 03.06. | 28.06.
5 | ПС 35 кВ Крайновка |  |  | 6: май; 7: май; 9: СПС ПУ ЗЭС
| В-35 Т-1 | С-35 | 1 | 4: текущий; 5: 1
| Р-35 Т-1 | РДНЗ-35 | 1 | 4: текущий; 5: 1
| Тр-тор Т-1,2 | ТМН-2500 | 2 | текущий | 3 | 05.08. | 08.05.
| В-10кВ№1-5,Т-1 | ВК-10 | 7 | 5: 3; 6: 14.05.; 7: 30.05.
| КРУ-10 | К-47 |  | 5: 3; 6: 14.05.; 7: 30.05.
| ТСН | ТМ-63 | 1 | текущий | 3 | 14.05. | 30.05.
| ТН-10 | НАМИ-10 | 1 | текущий | 3 | 14.05. | 30.05.
| РВС | РВС-35/10 | 3 | текущий | 3 | 14.05. | 30.05.
| ВЧЗ,КС |  | 2 | текущий | 3 | 14.05. | 30.05.
| Прочее |  | 2 | текущий | 3 | 14.05. | 30.05.
6 | ПС 35 кВ Михеевка |  |  | 6: апрель; 7: апрель; 9: СПС ПУ ЗЭС
| В-35 Л-3,3а,СВ,Т-1,2 | ВТ-35 | 5 | 4: текущий; 5: 3
| Р-35 Л-3,3а,СВ,Т-1,2 | РДНЗ-35 | 10 | 4: текущий; 5: 3
| КРУ -10 кВ | КРН-III | 15 | 4: текущий; 5: 3
| В-10кВ№1-7,Т-1/Т-2,СВ | ВМГ,ВМП-10 | 10 | 4: текущий; 5: 1
| Тр-тор Т-1,Т-2 | ТМ -1600 | 2 | текущий | 3 | 07.04. | 30.04.
| ТСН | ТМ -25 | 2 | текущий | 3 | 07.04. | 30.04.
| ТН-10 | НАМИ-10 | 2 | текущий | 3 | 07.04. | 30.04.
| ТН - 35 | ЗНОМ-35 | 1 | текущий | 3 | 07.04. | 30.04.
| ТТ -35 | ТФНД -35 | 2 | текущий | 3 | 07.04. | 30.04.
| РВС | РВС-35/10 | 4 | текущий | 3 | 07.04. | 30.04.
| ВЧЗ,КС |  | 4 | 5: 3; 6: 07.04.; 7: 30.04.
| Прочее |  | 4 | текущий | 3 | 07.04. | 30.04.
6 | ПС 35 кВ Некрасовка |  |  | 8: 0; 9: СПС ПУ ЗЭС
| Тр-тор Т-1,2 | ТМ-3,2; 2,5. | 2 | 4: текущий; 5: 3
| В-35 кВ Т-1,Т-2,СВ,Л-18 | ВТ-35 | 4 | 4: текущий; 5: 3
| ТН -35 | ЗНОМ-35 | 1 | 4: текущий; 5: 3
| ТТ -35 | ТФНД -35 | 2 | 4: текущий; 5: 3
| Р-35 В-18,СВ, Т-1,2 | РНДЗ-2-35 | 9 | 4: текущий; 5: 3
| КРУ -10 кВ | КРН-III | 16 | 4: текущий; 5: 3
| В-10кВ ф№1-9,Т-1/Т-2 | ВМП-10,ВМГ-10 | 12 | 4: текущий; 5: 3
| ТСН -1,2 | ТМ- 40 | 2 | 4: текущий; 5: 3
| ТН-10 | НАМИ-10 | 2 | 4: текущий; 5: 3
| РВС | РВС-35/10 | 7 | 4: текущий; 5: 3
| ВЧЗ,КС | СМР,ВЗ | 2 | 4: текущий; 5: 3
| Прочее |  | 4 | 4: текущий; 5: 3
4 | ПС 35 кВ Октябрьская |  |  | 8: 0; 9: СПС ПУ ЗЭС
| Тр-тор Т-1,Т-2 | ТМ-2500 | 2 | текущий | 3 | 05.10. | 15.10.
| В-35 кВ Т-1,Т-2,СВ | ВТД-35,ВТ-35 | 3 | текущий | 3 | 05.10. | 15.10.
| Р-35 В- 5,15,СВ-35, Т-1,2 | РНДЗ-2-35 | 8 | текущий | 3 | 05.10. | 15.10.
| КРУ -10 кВ | КРН-III | 16 | текущий | 3 | 19.10. | 28.10.
| В-10кВ ф№1-8,Т-1/Т-2 | ВМП-10 | 11 | текущий | 3 | 19.10. | 28.10.
| ТСН -1,2 | ТМ- 63 | 2 | текущий | 3 | 19.10. | 28.10.
| ТН-10 | НАМИ-10 | 2 | текущий | 3 | 19.10. | 28.10.
| РВС | РВС-35/10 | 6 | текущий | 3 | 19.10. | 28.10.
| ВЧЗ,КС | ВЗ-200,СМР35√3 | 4 | текущий | 3 | 05.10. | 15.10.
| Прочее |  | 1 | текущий | 3 | 05.10. | 15.10.
7 | ПС 35 кВ Черняевка |  |  | 6: октябрь; 7: октябрь; 9: СПС ПУ ЗЭС
| Тр-тор Т-1,2 | ТМ-1600 | 2 | текущий | 3 | 06.10. | 10.10.
| В-35 кВ Л-19,СВ,Т-1,2 | ВТ-35 | 4 | текущий | 3 | 06.10. | 17.10.
| Р-35 В- 8,19,СВ, Т-1,2 | РНДЗ-2-35 | 7 | текущий | 3 | 06.10. | 17.10.
| КРУ -10 кВ | КРН-III | 14 | текущий | 3 | 17.10. | 31.10.
| В-10кВ ф№1-8,Т-1/Т-2 | ВМП-10,ВМГ-10 | 12 | текущий | 3 | 17.10. | 31.10.
| ТСН -1,2 | ТМ- 25 | 2 | текущий | 3 | 17.10. | 31.10.
| ТН-10 | НАМИ-10 | 2 | текущий | 3 | 17.10. | 31.10.
| РВС | РВС-35/10 | 4 | текущий | 3 | 06.10. | 17.10.
| ВЧЗ,КС |  | 2 | текущий | 3 | 06.10. | 17.10.
7 | ПС 35 кВ Брянск |  |  | 8: 0; 9: СПС ПУ ЗЭС
| В-35 кВ Т-1 | ВТ-35 | 1 | текущий | 1 | 13.05. | 24.05.
| Р-35 | РНДЗ | 1 | текущий | 1 | 13.05. | 24.05.
| В-10кВ ф№1-4,Т-1 | ВМП-10 | 5 | текущий | 1 | 13.05. | 24.05.
| Тр-тор Т-1 | ТМ-1600 | 1 | текущий | 1 | 13.05. | 24.05.
| ТСН-10 | ТМ- 40 | 1 | текущий | 1 | 13.05. | 24.05.
| ТН -10 | НАМИ-10 | 1 | текущий | 1 | 13.05. | 24.05.
| РВС | РВС-35/10 | 3 | текущий | 1 | 13.05. | 24.05.
| Прочее |  | 6 | текущий | 3 | 13.05. | 24.05.
| Ремонт контура заземления |  | 60 пм
8 | ПС 35 кВ Карагас |  |  | 6: июнь; 7: июнь; 9: СПС ПУ ЗЭС
| Тр-тор Т-1 | ТМ-1600 | 1 | текущий | 3 | 02.06. | 04.06.
| В-35 кВ Т-1,Л- 10 | ВТ-35 | 3 | текущий | 3 | 02.06. | 06.06.
| ТН -35 | ЗНОМ-35 | 1 | текущий | 3 | 09.06. | 13.06.
| ТТ-35 | ТФНД | 3 | текущий | 3 | 09.06. | 13.06.
| РТ-35 Т-1, В- 10 | РНДЗ-2-35 | 5 | текущий | 3 | 02.06. | 06.06.
| КРУ -10 кВ | КРН-III | 7 | текущий | 3 | 02.06. | 13.06.
| В-10кВ ф№1-3,Т-1 | ВМГ-10 | 5 | текущий | 3 | 02.06. | 13.06.
| ТСН | ТМ- 25 | 1 | текущий | 3 | 02.06. | 13.06.
| ТН-10 | НАМИ-10 | 1 | текущий | 3 | 02.06. | 13.06.
| РВС | РВС-35/10 | 3 | текущий | 3 | 09.06. | 13.06.
| ВЧЗ,КС |  | 2 | текущий | 3 | 09.06. | 13.06.
8 | ПС 35 кВ Кунбатар |  |  | 8: 0; 9: СПС ПУ ЗЭС
| В-35 кВ Т-1 | С-35 | 1 | 4: текущий; 5: 3
| РТ-35 Т-1 | РНДЗ-2-35 | 2 | 4: текущий; 5: 3
| КРУ -10 кВ | КРН-III | 7 | 4: текущий; 5: 3
| В-10кВ ф№1-3,Т-1 | ВМГ-10 | 5 | 4: текущий; 5: 3
| Тр-тор Т-1,2 | ТМ-1800,1000 | 1 | 4: текущий; 5: 3
| ТСН | ТМ- 25 | 1 | 4: текущий; 5: 3
| ТН-10 | НАМИ-10 | 1 | 4: текущий; 5: 3
| РВС | РВС-35/10 | 3 | 4: текущий; 5: 3
| ВЧЗ,КС | СМР,ВЗ | 1 | 4: текущий; 5: 3
| Прочее |  | 2 | 4: текущий; 5: 3
5 | ПС 35 кВ Кумли |  |  | 8: 0; 9: СПС ПУ ЗЭС
| В-35 кВ Т-1 | С-35 | 1 | текущий | 3 | 18.05. | 28.05.
| РТ-35 Т-1 | РНДЗ-2-35 | 2 | текущий | 3 | 18.05. | 28.05.
| КРУ -10 кВ | КРН-III | 7 | текущий | 3 | 18.05. | 28.05.
| В-10кВ ф№1-4,Т-1 | ВМГ-10 | 5 | текущий | 3 | 18.05. | 28.05.
| Тр-тор Т-1 | ТМ-1600 | 1 | текущий | 3 | 18.05. | 28.05.
| ТСН | ТМ- 25 | 1 | текущий | 3 | 18.05. | 28.05.
| ТН-10 | НАМИ-10 | 1 | текущий | 3 | 18.05. | 28.05.
| РВС | РВС-35/10 | 3 | текущий | 1 | 18.05. | 28.05.
| ВЧЗ,КС | ВЗ-200,СМР35√3 | 2 | текущий | 3 | 18.05. | 28.05.
| Прочее |  | 2 | текущий | 3 | 18.05. | 28.05.
9 | ПС 35 кВ Кормосовхоз |  |  | 8: 0; 9: СПС ПУ ЗЭС
| В-35 кВ Т-1 | ВТ-35 | 1 | 4: текущий; 5: 3
| РТ-35 Т-1 | РНДЗ-2-35 | 1 | 4: текущий; 5: 3
| КРУ -10 кВ | КРН-III | 7 | 4: текущий; 5: 3
| Тр-тор Т-1 | ТМ-1000 | 1 | 4: текущий; 5: 3
| В-10кВ ф№1-4,Т-1 | ВМГ-10 | 5 | 4: текущий; 5: 3
| ТСН | ТМ- 63 | 1 | 4: текущий; 5: 3
| ТН-10 | НАМИ-10 | 1 | 4: текущий; 5: 3
| РВС | РВС-35/10 | 2 | 4: текущий; 5: 3
| ВЧЗ,КС | СМР,ВЗ | 2 | 4: текущий; 5: 3
| Прочее |  | 2 | 4: текущий; 5: 3
6 | ПС 35 кВ Огузер |  |  | 8: 0; 9: СПС ПУ ЗЭС
| В-35 Л- 20, Т-1. | ВТ-35 |  | 4: текущий
| В-10кВ Т-1, ф 1-6 | ВМГ-10 |  | 4: текущий
| Р-35кВ В- 20, Т-1. | РЛНДЗ -35 |  | 4: текущий
| КРУ-10 КРН- 2 -10 | К-3 |  | 4: текущий
| Прочие |  |  | 4: текущий
| В-35 кВ Т-1 | ВТ-35 | 2 | 4: текущий; 5: 3
| РТ-35 Т-1 | РНДЗ-2-35 | 5 | 4: текущий; 5: 3
| В-10кВ ф№1-5,Т-1 | ВМП-10 | 6 | 4: текущий; 5: 3
| Тр-тор Т-1 | ТМ-1600 | 1 | текущий | 3 | 04.05. | 15.05.
| ТСН | ТМ- 63 | 1 | текущий | 3 | 18.05. | 30.05.
| ТН-10 | НАМИ-10 | 1 | текущий | 3 | 18.05. | 30.05.
| РВС | РВС-35/10 | 3 | текущий | 3 | 04.05. | 15.05.
| ВЧЗ,КС | ВЗ-200,СМР35√3 | 2 | текущий | 3 | 04.05. | 15.05.
| Прочее |  | 3 | текущий | 3 | 04.05. | 15.05.
7 | ПС 35 кВ Привольная |  |  | 8: 0; 9: СПС ПУ ЗЭС
| КРУ-10 кВ | КРН- III -10 | 12 | 4: текущий; 5: 3
| В-35 кВ Л-17,СВ | ВТ-35 |  | 4: текущий; 5: 3
| В-35 кВ Т-1,СВ,Л-17 | ВТД-35 | 3 | 4: текущий; 5: 3
| Р-35 Т-1,Т-2,СВ,Л-17. | РНДЗ-2-35 | 6 | 4: текущий; 5: 3
| ТТ-35 Т-1,Т-2 | ТФНД-35 | 6 | текущий | 3 | 01.06. | 12.06.
| В-10кВ ф№1-8,Т-1/Т-2 | ВМП-10,ВМГ-10 | 6 | текущий | 3 | 01.06. | 12.06.
| Тр-тор Т-1 | ТМ-1600 | 1 | текущий | 3 | 01.06. | 12.06.
| ТСН -10 | ТМ- 25 | 1 | текущий | 3 | 15.06. | 30.06.
| ТН-10 | НАМИ-10 | 1 | текущий | 3 | 15.06. | 30.06.
| РВС | РВС-35/10 | 4 | текущий | 3 | 15.06. | 30.06.
| ВЧЗ,КС | ВЗ-200,СМР35√3 | 2 | текущий | 3 | 15.06. | 30.06.
| Прочее |  | 4 | текущий | 3 | 15.06. | 30.06.
10 | ПС 35 кВ Серебряковка |  |  | 8: 0; 9: СПС ПУ ЗЭС
| В-35 кВ Т-1 | ВТ-35 | 1 | 4: текущий; 5: 3
| РТ-35 Т-1 | РНДЗ-2-35 | 4 | 4: текущий; 5: 3
| КРУ-10 | КРН-III | 7 | 4: текущий; 5: 3
| В-10кВ ф№1-4,Т-1 | ВМП-10 | 4 | 4: текущий; 5: 3
| Тр-тор Т-1 | ТМ-1600 | 1 | 4: текущий; 5: 3
| ТСН | ТМ- 63 | 1 | 4: текущий; 5: 3
| ТН-10 | НАМИ-10 | 1 | 4: текущий; 5: 3
| РВС | РВС-35/10 | 2 | 4: текущий; 5: 3
| Прочее |  | 1 | 4: текущий; 5: 3
8 | ПС 35 кВ С-Коса |  |  | 8: 0; 9: СПС ПУ ЗЭС
| В-35 кВ Т-1 | ВТ-35 | 1 | текущий | 3 | 20.07. | 30.07.
| РТ-35 Т-1 | РНДЗ-2-35 | 1 | текущий | 3 | 20.07. | 30.07.
| КРУ -10 кВ | КРН-III | 5 | текущий | 3 | 20.07. | 30.07.
| В-10кВ ф№1-2,Т-1 | ВМП-10 | 3 | текущий | 3 | 20.07. | 30.07.
| Р-10 | РЛНД-10 | 2 | текущий | 3 | 20.07. | 30.07.
| Тр-тор Т-1 | ТМ-1600 | 1 | текущий | 3 | 20.07. | 30.07.
| ТСН | ТМ- 25 | 1 | текущий | 3 | 20.07. | 30.07.
| ТН-10 | НАМИ-10 | 1 | текущий | 3 | 20.07. | 30.07.
| РВС | РВС-35/10 | 3 | текущий | 3 | 20.07. | 30.07.
| Прочии |  | 2 | текущий | 3 | 20.07. | 30.07.
9 | ПС 35 кВ Ч -Буруны |  |  | 6: июнь; 7: июнь; 9: СПС ПУ ЗЭС
| В-35 кВ Т-1, Л-9,10 | С-35,ВТ-35 | 3 | 4: текущий; 5: 3
| Р-35 Л-9,10, Т-1,ТН | РНДЗ-2-35 | 5 | 4: текущий; 5: 3
| КРУ -10кВ К-35 | КРН-III-10 | 8 | 4: текущий; 5: 3
| В-10кВ ф№1-5,Т-1 | ВМП-10 | 6 | 4: текущий; 5: 1
| Тр-тор Т-1 | ТМ-1800 | 1 | текущий | 3 | 16.06. | 30.06.
| ТСН | ТМ -40 | 1 | текущий | 3 | 16.06. | 30.06.
| ТН -35 | ЗНОМ-35 | 1 | текущий | 3 | 16.06. | 30.06.
| ТН -10 | НАМИ-10 | 1 | текущий | 3 | 16.06. | 30.06.
| РВС | РВС-35/10 | 4 | текущий | 3 | 16.06. | 30.06.
| ВЧЗ,КС |  | 2 | текущий | 3 | 16.06. | 30.06.
| Замена вводов В-35 Т-1 | С-35,ВТ-35 | 2 | 6: 16.06.; 7: 30.06.
| Прочии |  | 2 | 6: 16.06.; 7: 30.06.
9 | ПС 35 кВ Хуцеевка |  |  | 8: 0; 9: СПС ПУ ЗЭС
| В-35 кВ Т-1 | ВТ-35 | 1 | текущий | 3 | 13.04. | 24.04.
| РТ-35 Т-1 | РНДЗ-2-35 | 1 | текущий | 3 | 13.04. | 24.04.
| КРУ -10кВ К-35 | К-35 | 7 | текущий | 3 | 13.04. | 24.04.
| В-10кВ ф№1-4,Т-1 | ВМП-10 | 5 | текущий | 3 | 13.04. | 24.04.
| Тр-тор Т-1 | ТМ-1600 | 1 | текущий | 3 | 13.04. | 24.04.
| ТСН | ТМ- 63 | 1 | текущий | 3 | 13.04. | 24.04.
| ТН-10 | НАМИ-10 | 1 | текущий | 3 | 13.04. | 24.04.
| РВС | РВС-35/10 | 2 | текущий | 1 | 13.04. | 24.04.
| Прочие |  |  | 6: 13.04.; 7: 24.04.
10 | ПС 35 кВ 22 Партсъезд |  |  | 6: сентябрь; 7: сентябрь; 9: СПС ПУ ЗЭС
| В-35 кВ Т-1 | ВТ-35 | 1 | текущий | 3 | 15.09. | 30.09.
| РТ-35 Т-1 | РНДЗ-2-35 | 1 | текущий | 3 | 15.09. | 30.09.
| КРУ -10 кВ | КРН-III | 7 | текущий | 3 | 15.09. | 30.09.
| В-10кВ ф№1-4,Т-1 | ВМГ-10 | 4 | текущий | 3 | 15.09. | 30.09.
| Тр-тор Т-1 | ТМ-1800 | 1 | текущий | 3 | 15.09. | 30.09.
| ТСН | ТМ- 25 | 1 | текущий | 3 | 15.09. | 30.09.
| ТН-10 | НАМИ-10 | 1 | текущий | 3 | 15.09. | 30.09.
| РВС | РВС-35/10 | 2 | текущий | 3 | 15.09. | 30.09.
| ВЧЗ,КС |  | 2 | текущий | 3 | 15.09. | 30.09.
| Прочее |  | 6 | текущий | 3 | 15.09. | 30.09.
| ВСЕГО |  |  | 8: 0
ПУ СЭС
ПУ СЭС
1 | 110/35/10 кВ пс "Ярыксу" |  |  | 8: 436.3; 9: СПС
1 | Выключатель 110кВ В-128 | ВМТ-110 | 1 | капремонт | 7 | май | май |  |  | вып
2 | Ячейки 10кВ: (с ВК-10) Т2, Ф№9, 10,11,15,16,17,18,19,24 | КРН-10 | 10 | капремонт | 5 | май | май |  |  | вып
2 | 110/35/10 кВ пс "Акташ" |  |  | 8: 440
1 | Выключатель 110кВ: В-136 | МКП-110 | 1 | капремонт | 7 | август | август |  |  | вып
3 | 110/35/10 кВ пс "Чиркей" |  |  | 8: 1489.7
1 | Выключатели 110кВ: В-138, 170 | МКП-110 | 2 | капремонт | 7 | июль | июль |  |  | не вып
2 | Выключатель 35кВ: В-35 Т1 В-35 Т2, В-6Ц, В-2Ц СВ | С-35 | 5 | капремонт | 7 | июль | июль |  |  | не вып
4 | 110/35/10 кВ пс "Бабаюрт" |  |  | 8: 1806.9; 9: СПС
1 | Выключатели 110кВ: В-110 Т2 | ММО-110 | 1 2 | капремонт | 7 | сентябрь | сентябрь |  |  | в этом месяце
2 | В-109, 168 | ВМТ-110 | 2 | капремонт | 7 | сентябрь | сентябрь |  |  | в этом месяце
3 | Ячейки 10кВ (к ВКЭ-10) | К-104 | 7 | капремонт | 7 | сентябрь | сентябрь |  |  | в этом месяце
5 | 110/35/10 кВ пс "Куруш" |  |  | 8: 16.8; 9: СПС
1 | ОД-110-Т1 | ОД-110 | 1 | капремонт | 8 | апрель | апрель |  |  | вып
2 | КЗ-110-Т1 | КЗ-110 | 1 | капремонт | 8 | апрель | апрель |  |  | вып
3 | ОД-110-Т2 | ОД-110 | 1 | капремонт | 8 | апрель | апрель |  |  | вып
4 | КЗ-110-Т2 | КЗ-110 | 1 | капремонт | 8 | апрель | апрель |  |  | вып
6 | 110/10 кВ пс "Сулак" |  |  | 8: 2688.2; 9: СПС
1 | В-110: Т1, Т2, СВ-110, В-185, В-184 | ВМТ-110 | 5 | капремонт | 7 | июнь | июнь |  |  | вып
2 | В-10 1и 2 СШ | ВК-10 | 7 | капремонт | 8 | июнь | июнь |  |  | вып
3 | Ячейки 10кВ 1и 2 СШ | К-59 | 15 | капремонт | 8 | июнь | июнь |  |  | вып
7 | 35/10 кВ пс "Новая Коса" |  |  | 8: 506.8; 9: СПС
1 | В-35 Т1 | ВТ-35 | 1 | капремонт | 7 | июль | июль |  |  | не вып
2 | В-10 Т1, В-1-3 | ВМГ-10 | 4 | капремонт | 7 | июль | июль |  |  | не вып
3 | Ячейки 10кВ | КРН-10 | 6 | капремонт | 7 | июль | июль |  |  | не вып
8 | 35/10 кВ пс "Татаюрт" |  |  | 8: 1787; 9: СПС
1 | В-35 Т1, Т2, СВ-35, В-46 | ВТ-35 | 4 | капремонт | 7 | сентябрь | сентябрь |  |  | в этом месяце
2 | В-10 Т2, В-4,5,6,9,10, СВ | ВМП-10 | 7 | капремонт | 7 | сентябрь | сентябрь |  |  | в этом месяце
| В-1,2,3, Т1 | ВМГ-10 | 4 | капремонт | 7 | сентябрь | сентябрь |  |  | в этом месяце
3 | Ячейки 10кВ | КРН-10 | 15 | капремонт | 7 | сентябрь | сентябрь |  |  | в этом месяце
9 | 35/10 кВ пс "Костек" |  |  | 8: 1174.7; 9: СПС
1 | В-35 Т1, Т2, 67 | ВТ-35 | 3 | капремонт | 7 | август | август |  |  | не вып
2 | В-10 Т1, Т2, В-2,3,4,5,6 | ВМГ-10 | 7 | капремонт | 7 | август | август |  |  | не вып
3 | Ячейки 10кВ | КРН-10 | 8 | капремонт | 7 | август | август |  |  | не вып
| Итого по кап. ремонту: |  |  | 8: 10346.4
ДЭС
1 | 110 /6 кВ " Дербент-Северная " |  |  |  |  | апрель | апрель | 964 | СПС
| Отделители Т-1,Т-2 | ОД-110 | 2 | кап.рем. | 7 | апрель | апрель
| Короткозам. Т-1,Т-2 | КЗ-110 | 2 | кап.рем. | 7 | апрель | апрель
| Разъед Р-110 Т-1,ЛР-123,СР-1, | Р Н Д З -110 | 3 | средний | 7 | апрель | апрель
| Разъед Р-110 Т-2,,СР-2 | Р Н Д З -110 | 2 | средний | 7 | апрель | апрель
| Заземл.ножи Т-1,Т-2 | ЗОН-110 | 2 | кап.рем. | 7 | апрель | апрель
| Выключ. В-10 Т-1,Т-2,фид. №1-4,7-11,14-22,24 | ВМПП-10 | 21 | кап.рем. | 7 | апрель | апрель
| Выключ. фид. № 25,26 | ВК-10 | 2 | кап.рем. | 7 | апрель | апрель
| Высокоч.заградит,конденсаторы связи 110 | ВЧЗ Л-123, КС-110, Л-123 | 2 | кап.рем. | 7 | апрель | апрель
2 | 110/10 кВ " Геджух " |  |  |  |  | июнь | июнь | 600.2 | СПС
| Отделители Т-1,Т-2 | ОД-110 | 2 | кап.рем. | 7 | июнь | июнь
| Короткозам. Т-1,Т-2 | КЗ-110 | 2 | кап.рем. | 7 | июнь | июнь
| Заземл. Нож. Т-1 , Т-2 | ЗОН-110 | 2 | кап.рем. | 7 | июнь | июнь
| Разъедин. Р-110 Т-1, Т-2, ЛР-156, ЛР-157, СР-1,СР-2 | РНДЗ-110 | 6 | средний | 7 | июнь | июнь
| Выключ.В-10 Т-1,Т-2,Фид№ 1,2,3.НПС-1,НПС-2 | ВМПП -10 | 7 | кап.рем. | 7 | июнь | июнь
| Трансф. Собств. Нужд ТСН-1,2 | ТМ-25/10 | 2 | кап.рем. | 7 | июнь | июнь
| Трансф.напряжения № 1,2 | НТМИ-10 | 2 | кап.рем. | 7 | июнь | июнь
3 | 110/10 кВ " Самур " |  |  | кап.рем. |  | май | май | 812.2 | СПС
| Выключ. В-110 Т-1 , В-110 Т-2 | ВМТ-110 | 2 | кап.рем. | 7 | май | май
| Разъедин. Р-110 Т-1, Р-110 Т-2,ЛР-107 ,ЛР-122, СР-1,СР-2 | РНДЗ-110 | 6 | средний | 7 | май | май
| Выключ.В-10 Т-1,Т-2,Ф№1,СВ-10 | ВК--10 | 4 | 6: май; 7: май
| Выключ.В-10 НПС-1,2 | ВВ-ТЕL | 2 | кап.рем. | 7 | май | май
| Трансф.напряжения № 1,2 | НТМИ-10 | 2 | кап.рем. | 7 | май | май
4 | 35/10 кВ " Уркута " |  |  | 8: 539.2; 9: СПС
| Выключ. В-35 Т-1, В-35 СВ-35 | ВТ-35 | 2 | кап.рем. | 7 | июль | июль
| Разъедин.Р-35 Т-1,ЛР-52, ЛР-34,СР-1,РП-1,РП-2 | РНДЗ-35 | 6 | средний | 7 | июль | июль
| Выключ. В-10 Т-1,фид.№1-2,4 | ВМГ-10 | 4 | кап.рем. | 7 | июль | июль
| Разъедин.РТ и ШР-10 Т-1, фид.№1,2,4 | РВ-10 | 8 | средний | 7 | июль | июль
| Трансф. Собств. Нужд ТСН-1 | ТМ-25/10 | 1 | кап.рем. | 7 | июль | июль
5 | 35 /10 кВ "Утамыш-Новая " |  |  | 8: 552.8; 9: СПС
| Выключ. В-35 Т-1 | ВТ-35 | 1 | кап.рем. | 7 | август | август
| Разъедин. Р-35 -1,ЛР-53, СР-1,СР-2 | РНДЗ-35 | 4 | кап.рем. | 7 | август | август
| Выключ. В-10 Т-1,фид№1-4 | ВМГ-10 | 5 | кап.рем. | 7 | август | август
| Разъедин.РТ и ШР-10 Т-1, фид.№1-4 | РВ-10 | 10 | кап.рем. | 7 | август | август
| Трансф. Собств. Нужд ТСН-1 | ТМ-25/10 | 1 | кап.рем. | 7 | август | август
6 | 35 /10 кВ " Кировская-" |  |  | 8: 418; 9: СПС
| Выключ. В-35 Т-1 | ВТ-35 | 1 | кап.рем. | 7 | сентябрь | сентябрь
| Разъед. Р-35 Т-1 | РНДЗ-35 | 1 | средний | 7 | сентябрь | сентябрь
| Выключатель В-10 Т-1,фид.№1,2,4 | ВМГ-10 | 4 | кап.рем. | 7 | сентябрь | сентябрь
| Разъедин.РТ и ШР-10 Т-1, фид.№1,2,4 | РВ-10 | 8 | кап.рем. | 7 | сентябрь | сентябрь
| Трансф. Собств. Нужд ТСН-1 | ТМ-25/10 | 1 | кап.рем. | 7 | сентябрь | сентябрь
| ИТОГО |  |  | 8: 3886.4
Итого
ГЭС
| 110/10/6 кВ "Карадах" |  |  | 9: сл.ПС
| Выключатели В-110 Т-1 | ВМТ-110 | 1 | кап.рем. | 8 | август | август |  |  | не вып
| Выключатели В-10 Т-1. Фид. №-2,3,4. | ВМПП-10 | 4 | кап.рем. | 8 | август | август |  |  | не вып
| Выключатели В-Т2-6. Фид. №-5. | ВМПП-10 | 2 | кап.рем. | 8 | август | август |  |  | не вып
| Разъединители Р-В-110 Т1 | РНДЗ-110 | 1 | кап.рем. | 8 | август | август |  |  | не вып
| Разъединители Р-110 Т2 | РНДЗ-110 | 1 | кап.рем. | 8 | август | август |  |  | не вып
| Отделитель ОД-Т2 | ОД-110 | 1 | кап.рем. | 8 | август | август |  |  | не вып
| Короткозамыкатель КЗ-Т2 | КЗ-110 | 1 | кап.рем. | 8 | август | август |  |  | не вып
| Прочие |  |  | 6: август; 7: август | не вып
| Всего |  | 11 | 6: август; 7: август; 8: 712.8
| 110/10 кВ "Тлайлух" |  |  | 9: сл.ПС
| Выключатели В-110 Т-1 | ММО-110 | 1 | кап.рем. | 8 | август | август |  |  | не вып
| Выключатели В-10 Т-1 Фид.№ -1-4 | ВК-10 | 5 | кап.рем. | 8 | август | август |  |  | не вып
| Разъединители ЛР-159, Р-В-110 Т-1 | РНДЗ-110 | 2 | кап.рем. | 8 | август | август |  |  | не вып
| Разъединители Р-10 Т-1, Р-ТСН-1 | РВ-10 | 2 | кап.рем. | 8 | август | август |  |  | не вып
| Прочие |  |  | 6: август; 7: август
| Всего |  | 10 | 6: август; 7: август; 8: 1103.64
| 35/10 кВ "Вачи" |  |  | 9: сл.ПС | вып
| Выключатели В-17, В-39, В-35 Т-1 | ВТ-35 | 3 | кап.рем. | 8 | июль | июль |  |  | вып
| Выключатели В-Т1. Фид.№ 1-3. | ВМГ-10 | 4 | кап.рем. | 8 | июль | июль |  |  | вып
| Разъединители РШ-В17-35, ЛР-17, РШ-В39-35, ЛР-39, Р-ТН1-35, Р-В-35 Т-1. | РНДЗ-35 | 6 | кап.рем. | 8 | июль | июль |  |  | вып
| Разъединители Р-ТСН-1, Р-10 Т-1, РШ-В-10, Р-ТН1-10. Т-1 Фид. №1-3 | РВ-10 | 10 | кап.рем. | 8 | июль | июль |  |  | вып
| Прочие |  |  | 6: июль; 7: июль
| Всего |  | 23 | 6: июль; 7: июль; 8: 627.3
| Итого |  | 44 | 8: 2443.74
ЦЭС
110 кВ "Приморская"
| В-110-Т-2 | ВМТ-110 | 1 | кап.рем. | 2009 | апрель | апрель |  | СПС
| ЛР-174,ЛР-175,РС-1-110,РС-2-110,Р-110-Т-1,Р-110-Т-2 | РНДЗ-110 | 6 | средний | 2009 | апрель | апрель |  | СПС
| В-6-Т-1,В-6-Т-3,В-10-Т-3 | ВМПП-10 | 3 | кап.рем. | 2009 | апрель | апрель |  | СПС
663.38
| 110 кВ "ЦПП" |  |  | 5: 2009
| В-110-Т-1, В-110-Т-2 | ММО-110 | 2 | кап.рем. | 2009 | август | август |  | СПС
| В-6 кВ- ф.61,62,63,64,65,66,611, | ВМПЭ-6 | 7 | кап.рем. | 2009 | август | август |  | СПС
| В-10 -ф.101,107,103, | ВМПЭ-10 | 3 | кап.рем. | 2009 | август | август |  | СПС
| В-10-Т-1,В-10-Т-2,СВ-6,СВ-10, | ВМПЭ-10 | 4 | кап.рем. | 2009 | август | август |  | СПС
2979.44
110 кВ "Очистные Сооружения"
| В-110-Т-1, В-110-Т-2 | ММО-110 | 2 | кап.рем. | 2009 | июль | июль |  | СПС
| В-6-ф-11,25,29, | ВМПЭ-10 | 3 | кап.рем. | 2009 | июль | июль |  | СПС
| В-6-Т-1, В-6-Т-2-2, | ВМПЭ-10 | 2 | кап.рем. | 2009 | июль | июль |  | СПС
| Р-110-Т-1,РС-1-110,ЛР-126,Р-110-Т-2 | РНДЗ-1-110 | 4 | средний | 2009 | июль | июль |  | СПС
2354.23
110 кВ "Шамхал"
| В-110-Т-1 | ММО-110 | 1 | кап.рем. | 2009 | сентябрь | сентябрь |  | СПС
| В-35-Т-1,В-35-Т-2,В-22,23,В-34,СВ-35,В-33,В-24 | ВМК,ВТД,С-35 | 8 | кап.рем. | 2009 | сентябрь | сентябрь |  | СПС
| В-10-ф- 8,12,13 | ВМПЭ/ВМПП-10 | 3 | кап.рем. | 2009 | сентябрь | сентябрь |  | СПС
| Р-110-Т-1 | РНДЗ-1-110 | 1 | средний | 2009 | сентябрь | сентябрь |  | СПС
| Р-35-Т-1,РС-1-35,Р-ДГК-Т-1,Р-ДГК-Т-2, | РЛНДЗ-1-35 | 4 | средний | 2009 | сентябрь | сентябрь |  | СПС
[5 empty] | 2009 |  |  | 3034.5
| 110 кВ "Компас" |  |  | 5: 2009
| В-10-Т-2,Ф.1,25,40,В-10-ТСН-2 | ВМПЭ-10 | 5 | кап.рем. | 2009 | май | май |  | СПС
365.2
110 кВ "Новая"
| В-14,В-13,В-23,В-24 | ММО-110 | 4 | кап.рем. | 2009 | июнь | июнь |  | СПС
| В-6-Т-1-1,В-6-Т-1-3,В-6-Т-2-2, В-6-Т-2-4, | ВМПЭ-10 | 4 | кап.рем. | 2009 | июнь | июнь |  | СПС
| СВ-6-1-2,В-6-ф-41,43,45,46,СВ-6-3-4 | ВМПЭ-10 | 6 | кап.рем. | 2009 | июнь | июнь |  | СПС
| В-6-ф-47 | ВМП-10 | 1 | кап.рем. | 2009 | июнь | июнь |  | СПС
| В-6 -ф.15,17,18,19,20,21, | ВК-10 | 6 | кап.рем. | 2009 | июнь | июнь |  | СПС
5257.06
35 кВ "Алмало"
| В-35-Т-2, | ВТД-35 | 1 | кап.рем. | 2009 | март | март |  | СПС
| В-10-Т-1 | ВМГ-133 | 1 | кап.рем. | 2009 | март | март |  | СПС
| Р-6-Т-2, Р-ТСН-2, РТН-2-6, | РВЗ-1-10 | 3 | средний | 2009 | март | март |  | СПС
| В-6ф.6, ф.7 | ВМГ-133 | 2 | кап.рем. | 2009 | март | март |  | СПС
423.51
35 кВ " Аграханская"
| В-6-ТСН | ВМП-10 | 1 | кап.рем. | 2009 | июль | июль |  | СПС
| РТН-6 | РВЗ-6 | 1 | средний | 2009 | июль | июль |  | СПС
[5 empty] | 2009 |  |  | 75.6
| 35 кВ " Параул" |  |  | 5: 2009
| ЛР,ШР-ф.1,2,3,4,5,6,7,8, рез.яч.,1с.ш. рез.яч,ШР-10-Т-1,Т-2 | РВЗ-10 | 22 | средний | 2009 | июнь | июнь |  | СПС
| РТН-1-10, РТН-2-10, РТСН-1, РТСН-2,РС-1-10,РС-2-10 | РВЗ-10 | 6 | средний | 2009 | июнь | июнь |  | СПС
71.68
35 кВ "Дурмаз"
| ЛР-ф.1,2,3,РТСН-1,РТН-10,Р-РВП-10, | РВЗ-10 | 6 | средний | 2009 | август | август |  | СПС
15.36
35 кВ "Радиоцентр"
| Р-35-Т-2 | РЛНДЗ-2-35 | 1 | средний | 2009 | май | май |  | СПС
5.69
35 кВ "Эрпели"
| В-10-Т-1, ф-1,2,3,4 | ВМПП-10 | 5 | кап.рем. | 2009 | октябрь | октябрь |  | СПС
365.2
ПС "НС-2"
| РТСН-1 | РВЗ-10 | 1 | средний | 2009 | май | май |  | СПС
2.56
| ИТОГО |  |  | 8: 15613.41
ЮС РЭС
1 | ПС 110/35/6 кВ "Южносухокумская" |  |  | 6: апрель; 7: май; 9: СПС
| Выкл.масл. В6-Т1; Ф-302;303;309;310 | SWY-6 | 5 | 4: кап.; 5: 2008
| Выкл.масл. В6-Т2; Ф-304;305;306;308 | ВМПЭ-10 | 5 | 4: кап.; 5: 2008
| Шкаф КРУН-10 | КМ-1Ф-10 | 13 | 4: кап.; 5: 2008
| Итого |  | 23 | 8: 169.2
2 | ПС 35/6 кВ "Солончаковая" |  |  | 6: июль; 7: июль; 9: СПС
| Разъед. Р35-Л34 | РНДЗ-35 | 3 | 4: кап.; 5: 2008
| РШ35-Л34 |  |  | 5: 2008
| РШ35-Т1 |  |  | 5: 2008
| Выкл.масл.В35-Т1; В35-Л34 | ВТ-35/600 | 2 | 4: кап.; 5: 2008
| Шкаф КРУН-10 | КРУН-III-10 | 5 | 4: кап.; 5: 2008
| Итого |  | 10 | 8: 299.4
| Всего |  | 33 | 8: 468.4
КРЭС
| ПС ЗФС |  |  | 8: 450.6; 9: СПС
16 | В – 16 | ВМП-10-630/20 |  | кап. | 2003 | июнь | июнь
20 | В – 20 | ВМП-10-630/20 |  | кап. | 2008 | июнь | июнь
21 | В – 21 | ВМП-10-630/20 |  | кап. | 2008 | июнь | июнь
22 | В – 22 | ВМП-10-630/20 |  | кап. | 2008 | июнь | июнь
26 | В – 30 | ВМП-10-630/20 |  | кап. | 2000 | июнь | июнь
27 | В – 31 | ВМП-10-630/20 |  | кап. | 2000 | июнь | июнь
28 | В – 32 | ВМП-10-630/20 |  | кап. | 1998 | июнь | июнь
29 | В – 33 | ВМП-10-630/20 |  | кап. | 1998 | июнь | июнь
30 | В – 35 | ВМПЭ-10-630/20 |  | кап. | 1998 | июнь | июнь
31 | В – 36 | ВЭМ-10 |  | кап. | 1998 | июнь | июнь
32 | В – 37 | ВМПЭ-10-630/20 |  | кап. | 2003 | июнь | июнь
33 | В – 41 | ВМПЭ-10-630/20 |  | кап. | 2004 | июнь | июнь
34 | В – 45 | ВМП-10-630/20 |  | 4: кап.; 6: июнь; 7: июнь
35 | В – 47 | ВМП-10-630/20 |  | кап. | 2005 | июнь | июнь
36 | В – 48 | ВМП-10-630/20 |  | кап. | 2003 | июнь | июнь
3 | В35 – Т1 | ВТ-35-630/12,5 |  | кап. | 2002 | июнь | июнь
7 | В6 – Т1 | ВМГ-10-630/20 |  | кап. | 2002 | июнь | июнь
Начальник ЦСТЭ и ОР Дандамаев М.С.
исп: Абдурагимов Г.С.
Тел: 99-12-18